## Desglose de Tareas
Sistema de venta de productos.
1. Conexión de BD
1.1 Interfaz de conexión
|  | 1.1.1 | Creación de esquma de base de datos
|  | 1.1.2 | Creacion de intefaz para conectar
|  | 1.1.3 | Codificacion de interfaz
|  | 1.1.4 | Codificacion de funcionamiento
|  | 1.1.5 | Validar funcionalidad
|  | 1.1.6 | Probar conexión
1.2 Entrega
|  | 1.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluacion
2.funcion botones
2.1 BD
|  | 2.1.1 | Creacion del esquema de BD
|  | 2.1.2 | Verificacion de los datos solicitados
|  | 2.1.3 | Validacion
2.2 conexión
|  | 2.2.1 | Codificacion de conexión con BD
|  | 2.2.2 | Validacion de conexión
2.3 Codificaicon de boton agregar
|  | 2.3.1 | Validacion de conexión con BD
|  | 2.3.2 | Codificacion de sentencia de agregado en BD
|  | 2.3.3 | Verificacion de que los datos fueron agregados.
|  | 2.3.4 | Validacion de funcionalidad
2.4 Codificaicon de boton buscar
|  | 2.4.1 | Validacion de conexión con BD
|  | 2.4.2 | Codificacion de sentencia de agregado en BD
|  | 2.4.3 | Probar boton
|  | 2.4.4 | Verificacion de que los datos fueron buscados.
|  | 2.4.5 | Validacion de funcionalidad
2.5 Codificaicon de boton eliminar
|  | 2.5.1 | Validacion de conexión con BD
|  | 2.5.2 | Codificacion de sentencia de agregado en BD
|  | 2.5.3 | Probar boton
|  | 2.5.4 | Verificacion de que los datos fueron eliminados.
|  | 2.5.5 | Validacion de funcionalidad
2.6 Codificaicon de boton limpiar
|  | 2.6.1 | Validacion de conexión con BD
|  | 2.6.2 | Codificacion de sentencia de agregado en BD
|  | 2.6.3 | Probar boton
|  | 2.6.4 | Verificacion de que los datos fueron borrados en ventana.
|  | 2.6.5 | Validacion de funcionalidad
2.7 Codificaicon de boton actualizar
|  | 2.7.1 | Validacion de conexión con BD
|  | 2.7.2 | Codificacion de sentencia de agregado en BD
|  | 2.7.3 | Probar boton
|  | 2.7.4 | Verificacion de que los datos fueron actualizacion.
|  | 2.7.5 | Validacion de funcionalidad

## Plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL |  |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO
tienda de jugetes chipi chi chapa |  | Federico | 2024-05-09 |  |  |  |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EDT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / HISTORIAS | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | % DE AVANCE | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
1899-12-31 02:24 | Interfaz de conexión | Federico |  |  |  | 0 | #REF! | Completo |  | No se ha iniciado
1.1.1 | Creación de esquma de base de datos | Federico |  |  |  | 0 | 94% | Completo |  | En progreso
1.1.2 | Creacion de intefaz para conectar | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Completo
1.1.3 | Codificacion de interfaz | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En espera
1.1.4 | Codificacion de funcionamiento | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Vencido
1.1.5 | Validar funcionalidad | Federico |  |  |  | 0 | 70% | En progreso
1.1.6 | Probar conexión | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo
1.2 | Entrega | Federico |  |  |  | 0 | 0% | Completo
1.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluacion | Federico |  |  |  | 0 | 0% | En espera
2 | funcion botones | Federico |  |  |  | 0 | #REF! | Completo
2.1 | BD | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.1 | Creacion del esquema de BD | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.1.2 | Verificacion de los datos solicitados | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.1.3 | Validacion | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.2 | Conexión | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2.1 | Codificacion de conexión con BD | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2.2 | Validacion de conexión | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3 | Codificaicon de boton agregar | Federico |  |  |  | 0 | 76% | Completo
2.3.1 | Validacion de conexión con BD | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3.2 | Codificacion de sentencia de agregado en BD | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3.3 | Probar boton | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3.4 | Verificacion de que los datos fueron agregados. | Federico |  |  |  | 0 | 80% | En progreso
2.3.5 | Validacion de funcionalidad | Federico |  |  |  | 0 | 0% | En progreso
2.4 | Codificaicon de boton buscar | Federico |  |  |  | 0 | 78% | Completo
2.4.1 | Validacion de conexión con BD | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.4.2 | Codificacion de sentencia de agregado en BD | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.4.3 | Probar boton | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.4.4 | Verificacion de que los datos fueron buscados. | Federico |  |  |  |  | 90% | En progreso
2.4.5 | Validacion de funcionalidad | Federico |  |  |  |  | 0% | En progreso
2.5 | Codificaicon de boton eliminar | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.5.1 | Validacion de conexión con BD | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.5.2 | Codificacion de sentencia de agregado en BD | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.5.3 | Probar boton | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.5.4 | Verificacion de que los datos fueron eliminados. | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.5.5 | Validacion de funcionalidad | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.6 | Codificaicon de boton limpiar | Federico |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.6.1 | Validacion de conexión con BD | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.6.2 | Codificacion de sentencia de agregado en BD | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.6.3 | Probar boton | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.6.4 | Verificacion de que los datos fueron borrados en ventana. | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.6.5 | Validacion de funcionalidad | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.7 | Codificaicon de boton actualizar | Federico |  |  |  | 0 | 60% | Completo
2.7.1 | Validacion de conexión con BD | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.7.2 | Codificacion de sentencia de agregado en BD | Federico |  |  |  |  | 100% | Completo
2.7.3 | Probar boton | Federico |  |  |  |  | 50% | En progreso
2.7.4 | Verificacion de que los datos fueron actualizacion. | Federico |  |  |  |  | 50% | En progreso
2.7.5 | Validacion de funcionalidad | Federico |  |  |  |  | 0% | En espera
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 0% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
0